## 微信支付
内容 | 计划完成日期 | 责任人 | 状态 | 备注
统一下单接口 | 2018-01-02 | Alex | 待测试
查询订单接口 | 2018-01-03 | Alex | 待测试
关闭订单接口 | 2018-01-03 | Alex | 待测试
申请退款接口 | 2018-01-03 | Alex | 待测试
查询退款接口 | 2018-01-04 | Alex | 待测试
下载对账单接口 | 2018-01-04 | Alex | 待测试
支付结果通知 | 2018-01-05 | Alex | 待测试
公众号支付 | 2018-01-05 | Alex | 计划中
H5页面支付 | 2018-01-08 | Alex | 计划中
扫码支付 | 2018-01-08 | Alex | 计划中

## 服务号
分类 | 内容 | 计划完成日期 | 责任人 | 状态 | 备注
公共服务 | token服务 | 2018-01-09 | Alex | 待测试
| js socket服务 | 2018-01-09 | Alex | 待测试
平台接入 | 开发模式接入 | 2018-01-09 | Alex | 待测试
| js-sdk权限获取 | 2018-01-09 | Alex | 待测试
消息服务 | 接收消息 | 2018-01-10 | Alex | 待测试
| 被动响应用户消息 | 2018-01-10 | Alex | 待测试
| 客服消息 | 2018-01-11 | Alex | 待测试
| 群发消息 | 2018-01-12 | Alex | 计划中
用户管理 | 获取用户基本信息 | 2018-01-10 | Louie | 待测试
| 获取用户列表 | 2018-01-10 | Louie | 暂停
| 获取用户地理位置 | 2018-01-10 | Louie | 暂停 | 合并至消息服务
账号管理 | 生成带参数的二维码 | 2018-01-11 | Louie | 已完成
整体 | 提交接口功能清单初版 | 2018-01-15 | Alex |  | github中新建项目文档目录，提交至该目录下
| 提交接口功能清单再版 | 2018-01-19 | Alex
自定义菜单 | 自定义菜单创建 | 2018-01-16 | Alex |  | 完成点击、跳转url、扫码推事件、跳转图文消息四类
| 自定义菜单查询 | 2018-01-17 | Alex
| 自定义菜单删除 | 2018-01-17 | Alex
| 个性化菜单 | 2018-01-17 | Alex
| 获取自定义菜单配置 | 2018-01-17 | Alex
素材管理 | 新增临时素材 | 2018-01-18 | Alex
| 获取临时素材 | 2018-01-18 | Alex
| 新增永久素材 | 2018-01-18 | Alex
| 获取永久素材 | 2018-01-18 | Alex
| 删除永久素材 | 2018-01-18 | Alex
| 修改永久图文素材 | 2018-01-19 | Alex
| 获取素材总数 | 2018-01-19 | Alex
| 获取素材列表 | 2018-01-19 | Alex

## 控制台
分类 | 内容 | 计划完成日期 | 责任人 | 状态 | 备注
整体 | LayUI可行性研究 | 2018-01-23 | Alex |  | 了解LayUI框架，尝试使用该框架搭建后台系统、常规报表，最后对使用该框架的可行性给出结论； 官网：http://www.layui.com/
菜单 | 后台菜单实现配置 | 2018-01-25 | Alex |  | 将控制台菜单使用bo存储，实现可配置，菜单为三级
基础参数 | 基础功能参数实现配置 | 2018-01-26 | Alex |  | 将服务号、微信支付模块参数实现后台配置
微信支付 | 基础配置添加沙箱开关 | 2018-01-29 | Alex
微信支付 | 下载对账单 | 2018-01-31 |  |  | 获取指定日期对账单，并保存至本地，分页，按日期可查
微信支付 | 查询订单 | 2018-01-31 |  |  | 对账单中的订单详情
微信公众号 | 获取用户列表 | 2018-02-02
微信公众号 | 设置用户备注 | 2018-02-02
微信公众号 | 用户状态更新 | 2018-02-02 |  |  | 用户关注、取消关注更新状态

## 图表服务
分类 | 内容 | 计划完成日期 | 责任人 | 状态 | 备注
主题集成 | echarts主题样式的保存，样式的切换 | 2018-03-14 | 张兆 | 进行中
报表功能集成 | 柱状图集成 | 2018-03-18 | 张兆 | 计划中 | 做第一版需一起讨论一下
| 饼图，折线图，漏斗图，雷达图，地图，散点等集成 | 2018-03-28 | 张兆 | 计划中
| 图表联动研究 | 2018-03-31 | 张兆 | 计划中

## 基础数据
计划中
进行中
待测试
已完成
暂停