## data view
序号 | 分类 | 问题描述 | 提出人 | 责任人 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 问题类型 | 状态 | 备注
1 | 后台配置 | 新增时选择视图类型：数据表格、图形报表 | Louie | Alex | 2018-04-17 |  | 待优化 | 已修复
2 | 后台配置 | 报表管理中心：点击编辑应自动打开报表页面 | Louie | Alex | 2018-04-17 |  | 待优化 | 已修复
3 | 后台配置 | 报表管理中心：部署按钮无操作 | Louie | Alex | 2018-04-17 |  | 待完善 | 暂不处理
4 | 后台配置 | 报表设计：预览界面404 | Louie | Alex | 2018-04-17 |  | 待优化
5 | 数据表格 | 数据表格每页条数应当给定默认值 | Louie | Alex | 2018-04-17 |  | 待优化 | 已修复
6 | 数据表格 | 字段设置中排序、拖拽列宽应显示汉字而不是代码 | Louie | Alex | 2018-04-17 |  | 待优化 | 已修复 | 问题截图
7 | 数据表格 | 考虑将表格设置中的每页条数、加载条、表格风格、隔行背景设置放在基础信息中 | Louie | Alex | 2018-04-17 |  | 待优化 | 已修复
8 | 数据表格 | 查询设置功能 | Louie | Alex | 2018-04-17 |  | 待完善 | 进行中 | 暂时实现筛选条件为列表、单选、日期、字符模糊匹配
9 | 图形报表 | 数据源：字段设置隐藏 | Louie | Alex | 2018-04-17 |  | 待优化 | 已修复
10 | 图形报表 | 查询设置隐藏 | Louie | Alex | 2018-04-17 |  | 待优化 | 已修复
11 | 图形报表 | 图形设置中的颜色：1、给出默认值；2、给出修改规则，如16进制值等 | Louie | Alex | 2018-04-17 |  | 待优化 | 已修复 | 问题截图
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

## 基础参数
问题类型 | 问题状态
bug | 进行中
待优化 | 已修复
待完善 | 已取消
未完成
暂不处理